Приложение

Утверждено

Постановлением  администрации

Сосновоборского района

«___»______  2010 г   № ________.

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие системы дошкольного образования

Сосновоборского  района Пензенской области

на 2011-2013 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования Сосновоборского района Пензенской области на 2011-2013 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление главы администрации Сосновоборского района Пензенской области от 08.12.2008 № 730 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Сосновоборского района Пензенской области и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ Сосновоборского района Пензенской области». |
|  | Закон Российской Федерации от 01.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». |
| Муниципальный заказчик и координатор Программы | Администрация Сосновоборского района Пензенской области |
| Основной разработчик Программы | Отдел образования Сосновоборского района Пензенской области |
| Ответственные за исполнение Программы | Отдел образования Сосновоборского района Пензенской области |
| Цель Программы | Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения образования детьми дошкольного возраста, удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных учреждений, получения детьми качественного дошкольного образования |
| Задачи Программы | Увеличение охвата детей дошкольным образованием |
|  | Удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений |
|  | Сохранение и развитие сети образовательных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования |
|  | Модернизация системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации педагогических и управленческих кадров в условиях обновления содержания дошкольного образования и педагогических технологий |
|  | Пополнение материально-технической базы |
|  | Повышение уровня педагогического просвещения родителей |
|  | Развитие инновационной, опытно-экспериментальной деятельности дошкольных образовательных учреждений |
|  | Создание условий для неорганизованных детей по подготовке их к школе |
|  | Установление социальных контактов учреждений, обеспечивающих дошкольное образование, с учреждениями образования, здравоохранения, спорта, культуры и другими |
|  | Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение дошкольников к ценностям здорового образа жизни в дошкольных образовательных учреждениях, реализация комплексного подхода к формированию культа здоровья в семьях воспитанников |
|  | Развитие новых форм организации дошкольного образования |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета Сосновоборского района Пензенской области, общий объем финансирования - 5147.3 тыс.руб., в т.ч.: - 2011 год-3495.1 тыс.руб.; - 2012 год-823.2 тыс.руб.; - 2013 год-829 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - Сохранение, оптимизация и развитие муниципальной системы дошкольного образования в Сосновоборском районе Пензенской области в интересах личности, общества и государства |
|  | - Обеспечение гарантий доступности дошкольного образования |
|  | - Повышение социально - экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования |
|  | - Развитие новых форм организации дошкольного образования |
|  | - Повышение качества дошкольного образования, обеспечивающего высокоэффективное физическое, художественно-эстетическое, познавательно-речевое, социально-личностное развитие детей раннего и дошкольного возраста |
|  | - Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях |
|  | - Интеграция федерального и регионального компонентов содержания дошкольного образования, базисного и дополнительного образования, повышающих качество воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста |
|  | - Обеспечение системы дошкольного образования квалифицированными педагогическими кадрами |
|  | - Формирование основы комплексной системы управления качеством образования, модернизация системы управления дошкольным образованием |
|  | - Приведение материально-технической базы ДОУ в соответствие с требованиями лицензирования и аттестации |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Сосновоборского района Пензенской области, отдел образования Сосновоборского района Пензенской области. |

- Общие положения

Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования Сосновоборского  района Пензенской области на 2011-2013 годы»  (далее Программа) разработана в соответствие с приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации, законом Российской Федерации  «Об образовании».

Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития системы дошкольного образования на период 2011-2013 г.г., является организационной основой муниципальной политики в сфере дошкольного образования района.

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется

путем реализации Программы

Актуальность разработки Программы обусловлена тем, что система дошкольного образования сегодня рассматривается,  как обязательная ступень  в системе образования, а также значительными организационными и содержательными изменениями в системе дошкольного образования, возникающими в результате социально-экономических преобразований, происходящих в регионе и в районе, а именно:

- увеличение рождаемости детей;

- возрастание потребности населения в получении разнообразных образовательных   услуг для детей дошкольного возраста.

Система дошкольного образования Сосновоборского района представлена 5 муниципальными бюджетными  дошкольными образовательными учреждениями:

- МБДОУ детский сад «Радуга» р.п. Сосновоборск;

- МБДОУ детский сад «Солнышко» р.п. Сосновоборск;

- МБДОУ детский сад «Искорка» с.Индерка;

- МБДОУ детский сад «Ромашка»  с.Сюзюмское

- МБДОУ детский сад «Улыбка» с.Николо-Барнуки.

Все учреждения имеют лицензии на  ведение образовательной деятельности,  аттестованы и получили  государственную аккредитацию. Основной проблемой системы дошкольного образования Сосновоборского  района в настоящее время является недостаточное количество мест в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования   в районе.

Общая численность детей проживающих в районе на 01.01.2011 год  (от рождения до 6,5 лет -1004), воспитывающихся в муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных учреждениях – 368. Группу кратковременного пребывания при МБДОУ детский сад «Радуга» р.п. Сосновоборск посещают 5 детей. Всего дошкольным образованием охвачено 411 детей (от 2 месяцев до 6.5 лет), что составляет  37%. В настоящее время 118 детей (в возрасте от 0 до 3 лет), состоящих на очереди для получения места в детском саду:  в р. п. Сосновоборск –115 и в с.Сюзюмское - 3.

Результатом решения проблемы обеспечения услугами дошкольного образования должно стать создание условий для получения качественного образования детьми дошкольного возраста, обеспечение успешного перехода ребенка на новую ступень образования, снятие социальной напряженности среди населения по определению детей в дошкольные образовательные учреждения.

Необходимо принять меры по обеспечению режима интенсивного развития системы дошкольного образования, поиску возможных ресурсов увеличения охвата детей услугами образовательных учреждений за счет использования внутренних резервов системы образования, развития различных форм дошкольного образования, создания гибкой системы режимов пребывания детей в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.

Прогнозное развитие количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного возраста в образовательных учреждениях, за период реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Сосновоборского района Пензенской области  на 2011-2013 годы».

| Наименование населенного пункта | Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста на период 2011 - 2013 годов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет эффективного использования помещений ДОУ (открытие дополнительных групп) | за счет строительства и передачи ведомственного сада | за счет восстановления, возврата зданий ДОУ | за счет групп кратковременного пребывания детей, групп предшкольной подготовки |
| р.п.Сосновоборск | + |  | + | + |
| с.Сюзюмское | + |  |  |  |

Недостаточность инвестиций в предыдущие годы привела к значительному износу  материально-технической базы учреждений дошкольного образования. Назрела острая необходимость в приобретении мебели, спортивного и медицинского оборудования, технического оборудования для пищеблоков и прачечных, компьютеров для занятий, игрового оборудования.

В дошкольных учреждениях отсутствуют современные технические средства для использования в образовательном процессе  информационно-коммуникационных технологий (компьютеры, факсы, копировальная техника, мультимедийные установки). Это затрудняет использование вариативных развивающих образовательных программ, форм и методов работы, учитывающих индивидуальные особенности детей.

В условиях возрастания роли новых форм организации предшкольной подготовки, обеспечивающей преемственность между дошкольным и школьным образованием, необходимо продолжить  в качестве приоритетной решение задачи обеспечения равных стартовых возможностей для всех детей дошкольного образования. На базе 7 общеобразовательных учреждений осуществляется предшкольная подготовка 39 детей, не посещающих ДОУ.

Детские сады, общеобразовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста успешно реализуют идею преемственности дошкольного и начального школьного образования, обеспечивая высокий уровень подготовки к обучению, сохранение и развитие психофизического здоровья детей.

Исходя из вышеизложенного, необходима целенаправленная, скоординированная работа органов местного самоуправления по дальнейшему развитию системы дошкольного образования.

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования Сосновоборского  района Пензенской области на 2011-2013 годы» предусматривает увеличение числа  мест в дошкольных образовательных учреждениях, повышение качества дошкольного образования за счет более эффективного использования материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов.

При выполнении всего комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будут обеспечены государственные гарантии получения  доступного качественного дошкольного образования.

3. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы «Развитие дошкольного образования  Сосновоборского  района Пензенской области  на 2011-2013 годы».

Основные тенденции развития системы дошкольного образования Сосновоборского   района Пензенской области  связаны с установкой на создание полноценного пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста. Насыщенное и безопасное жизнепроживание, событийность, связность взрослого и ребенка в образовательном процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач в ДОУ способствуют благоприятной социализации детей и закладывают базовые компетентности дошкольника в освоении мира и присвоении культуры.

3.1 Главной целью Программы развития дошкольного образования является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения образования детьми дошкольного возраста, удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных учреждений, получения детьми качественного дошкольного образования.

Кроме того, мероприятия Программы направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных  бюджетных дошкольных образовательных учреждений района.

Достижение целей развития дошкольного образования в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста.

3.2 Задачи Программы

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

- увеличение охвата детей дошкольным образованием;

- удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений;

- сохранение и развитие сети образовательных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования;

- модернизация системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации педагогических и управленческих кадров в условиях обновления содержания дошкольного образования и педагогических технологий;

- пополнение материально-технической базы;

- создание условий для неорганизованных детей по подготовке их к школе;

- Приведение материально-технической базы ДОУ в соответствие с  требованиями лицензирования и аттестации

- Установление социальных контактов учреждений, обеспечивающих дошкольное образование, с учреждениями образования, здравоохранения, спорта, культуры и другими

- Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение дошкольников к ценностям здорового образа жизни в дошкольных образовательных учреждениях, реализация комплексного подхода к формированию культа здоровья в семьях воспитанников.

- Развитие  новых форм организации дошкольного     образования.

Целевые индикаторы:

- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования за счет развития сети образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений, открытие дошкольных групп при общеобразовательных школах), реализующих программу дошкольного образования;

- ликвидация очереди для определения детей в дошкольные образовательные учреждения;

- развитие новых форм дошкольного образования;

- увеличение количества детей, охваченных педагогически организованными формами дошкольного образования, до 60 %.

3. 3. Сроки и основные направления реализации программы.

Сроки реализации Программы 2011 - 2013 годы

4. Система мероприятий по реализации программы на 2011-2013 годы.

4.1. Развитие сети, обеспечение вариативных форм развития дошкольного образования.

| № п/п | Мероприятия | Финансирование средств по годам (тыс.руб.) |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 4.1.1. | Открытие дополнительных групп в МБДОУ детский сад «Радуга» р.п.Сосновоборск и МБДОУ детский сад «Ромашка» с. Сюзюмское | 1622 | - | - | Местный бюджет |
| 4.1.2 | Открытие групп кратковременного пребывания при наличии спроса родителей |  |  |  | Местный бюджет |
| 4.1.4. | Попытка возврата бывшего здания МБДОУ детский сад «Солнышко» р.п.Сосновоборск | 1000 |  | - | Местный и региональный бюджет |
| 4.2. Совершенствование материально-технического обеспечения дошкольных образовательных учреждений района. |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | - -Ремонт, реконструкция и оснащение пищеблоков, - - ремонт систем отопления водоснаб-жения, канализации, приведение освещенности групповых помещений в соответствие с требованиями СанПиНа; -обеспечение противопожарной безопасностью образовательных учреждений (первичные средства пожаротушения) | 100 100 50 | 100 - 50 | 100 . - 50 | Местный бюджет |
| 4.2.2. | Приобретение детской мебели согласно ГОСТУ | 200 | 200 | 200 | Местный бюджет, внебюджетные средства |
| 4.2.3. | Приобретение мягкого инвентаря | 110,4 | 163,8 | 172 | Местный бюджет, внебюджетные средства |
| 4.2.4. | Оснащение прачечных оборудованием. | 60 | - | - | Местный бюджет |
| 4.3. Оказание методической поддержки ДОУ в совершенствовании содержания дошкольного образования. |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Обеспечение ДОУ учебно-методическим комплектом по реализуемым программам | 150 | 200 | 200 | Местный бюджет |
| 4.3.2. | Обеспечение ДОУ - учебно-наглядными пособиями; - игровым оборудованием | - 50 | - 50 | - 50 | Местный бюджет, Внебюджетные средства |
| 4.3.3. | Обеспечение дошкольных учреждений компьютерной и множительной техникой, техническими средствами обучения | 30 | 50 | - | Местный бюджет |
| 4.3.4 | Обеспечение ДОУ новыми информационными и комму-никационными технологиями для повышения качества образования: -подключение к сети Интернет. -приобретение мультимедиа. -приобретение компьютерных программ по управлению ДОУ | 1,5 - 5 | 0,4 - - | 50 - - | Местный бюджет |
| 4.3.5. | Переподготовка и повышение квалификации в ПИРО учителей нач. классов и специалистов ДОУ по предшкольному образованию; Проведение обучающих семинаров на районном уровне; |  |  |  | Без затрат |
| 4.3.6 | Курсовая переподготовка педагогов по вариативным формам дошкольного образования |  |  |  | Без затрат |
| 4.4. Повышение качества дошкольного образования, способствующего укреплению здоровья детей и их подготовке к обучению в школе. |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Участие педагогов ДОУ в муниципальных и областных мероприятиях: - Региональный и районный конкурс «Воспитатель года» - Конференции и семинары | 1,2 | 2 | 2 | Местный бюджет |
| 4.4.2. | Создание системы работы в ДОУ по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей |  |  |  | Без затрат |
| 4.4.3. | Проведение ежегодного мониторинга детей 5-7 летнего возраста с целью изучения спроса на оказание услуг предшкольного образования |  |  |  |  |
| 4.4.4. | Обеспечение ДОУ необходимым: - современным медицинским оборудованием; - спортивным оборудованием; | 10 5 | - 7 | - 5 | Местный бюджет |
| 4.5. Совершенствование системы управления дошкольным образованием. |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Сотрудничество с районными средствами массовой информации по пропаганде опыта семейного воспитания семейных традиций, укреплению статуса семьи. |  |  |  | Без затрат |
|  | ИТОГО Всего по программе за 2011-2013 гг. | 3495,1 | 823,2 | 829 | 5147,3 |

5. Механизм и реализация  Программы и контроль за ходом ее выполнения.

Муниципальный заказчик Программы – администрация Сосновоборского района Пензенской области

Реализацию Программы осуществляет отдел образования  Сосновоборского  района посредством выполнения плана мероприятий в установленном порядке. Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Сосновоборского района Пензенской области.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации Программы определяется улучшением основных показателей ДОУ, в частности, степени охвата детей дошкольным  образованием. Предполагается, что в итоге выполнения программных мероприятий  с учетом прогнозируемого объема их финансирования охват детей дошкольным образованием увеличится до 60%, в то время как очередность на получение места в ДОУ к 2013 году сократится.

Прогнозируемые показатели социально-экономической эффективности  реализации Программы представлены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Изменение значений показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Увеличение количества мест в ДОУ | 401 | 501 | 501 |
| 2. | Увеличение охвата детей (от 2 месяцев до 7 лет) дошкольным образованием % | 39% | 60% | 60% |
| 3. | Снижение очередности на получение путевки в ДОУ, количество заявлений | 90 | 0 | 0 |
| 4. | Расходы на реализацию мероприятий Программы, тыс. рублей | 3495,1 | 823,2 | 829,0 |

7. Ожидаемые результаты:

- Сохранение, оптимизация и развитие  муниципальной системы дошкольного образования Сосновоборского района  Пензенской области  в интересах личности, общества и государства.

- Обеспечение гарантий доступности дошкольного образования.

- Повышение социально - экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.

- Развитие  новых форм организации дошкольного   образования.

- Повышение качества дошкольного образования, обеспечивающего высокоэффективное физическое, художественно-эстетическое, познавательно-речевое, социально-личностное развитие детей раннего и дошкольного возраста.

- Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в дошкольных      образовательных учреждениях.

- Интеграция федерального и регионального компонентов содержания дошкольного образования,  базисного и дополнительного образования,  повышающих качество воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.

- Обеспечение системы дошкольного образования квалифицированными педагогическими  кадрами.

- Формирование основ комплексной системы управления качеством образования, модернизация системы управления дошкольным образованием.