Администрация Сосновоборского района  Пензенской области

Отдел образования Сосновоборского района Пензенской области

ПРИКАЗ

27.02.2010  г.                                                                                          № 41 Б

р.п. Сосновоборск

Об утверждении плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Сосновоборском районе

В целях реализации приказа Министерства образования Пензенской области  от 24.02.2010 г. № 91/01-07 «О реализации приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об  утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и приказа отдела образования Сосновоборского района от 27.02.2010г № 41 А  О реализации приказа Министерства образования Пензенской области от 24.02.2010 № 91/01-07 «О реализации приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,

приказываю:

- Утвердить план-график основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Пензенской области  (далее - план – график, приложение 1).

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                           О.В.Вдовин

|  | Приложение 1 к приказу отдела образования Сосновоборского района № 41 Б от «27» февраля 2010 года |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Сосновоборского района Пензенской области

Цель: создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и внедрения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Создать муниципальный координационный Совет введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Сосновоборского района Пензенской области | До 1 марта 2010 года | Приказ отдела образования Сосновоборского района | Вдовин О.В. Никанина О.Г. |
| 2. | Разработать и утвердить План-график основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в отделе образования Сосновоборского района | Март-апрель 2010 года | Приказ отдела образования Сосновоборского района | Вдовин О.В. Никанина О.Г. Каримова и.К. |
| 3. | Разместить на сайте отдела образования Сосновоборского района федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования | До 1апреля 2010 года | Сайт отдела образования Сосновоборского района | Ефремова Е.В. Клементьев В.А. |
| 4. | Определить перечень муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего образования, переходящих на стандарт с 1 сентября 2010 года | Апрель-май 2010 года | Приказ отдела образования Сосновоборского района | Вдовин О.В. Никанина О.Г. |
| 5. | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и созданию условий для реализации основной образовательной программы начального общего образования в Сосновоборском районе на: - совещаниях руководителей образовательных учреждений района, - заседаниях районного методического объединения учителей начальных классов. | I, II квартал 2010 года | Протоколы совещаний, заседаний | Никанина О.Г. Булкаева Т.А. |
| 6. | Утвердить рабочую группу по организации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Сосновоборском районе | Февраль 2010 года | Приказ отдела образования Сосновоборского района | Вдовин О.В. Никанина О.Г. |
| 7. | Использовать экспертную карту по оценке готовности муниципального общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Март, август 2010г | Оформление экспертной карты | Каримова И.К. Ефремова Е.В. |
| 8. | Предварительная экспертиза готовности (в соответствии с экспертной картой) МБОУ СОШ с. Индерка к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Май 2010 года | Экспертная карта | Рабочая группа. Каримова И.К. |
| 9. | Организовать мониторинг готовности общеобразовательных учреждений Сосновоборского района к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Постоянно | Данные мониторинга | Рабочая группа. Руководители общеобразовательных учреждений района |
| 10. | Провести экспертизу учебного плана МБОУ СОШ с. Индерка Сосновоборского района | До 1 сентября 2010 года | Согласование учебного плана | Домнина В.Н. |
| 11. | Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов | Июнь-август 2010 года | Приказ МБОУ СОШ с.Индерка | Каримова И.К. |
| 12. | Экспертиза, согласование рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности. | До 25 августа 2010 года |  | Никанина О.Г. Домнина В.Н. |
| 13. | Обеспечить необходимые условия для организации внеурочной деятельности обучающихся. | До 1 сентября 2010 года | Договора с учреждениями дополнительного образования детей | Каримова И.К. |
| 14. | Создать условия для комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений | До 1 сентября 2010 года |  | Рабочая группа |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 15. | Разработать основную образовательную программу начального общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности (на основании примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа) | До 1 сентября 2010 года | Приказ МБОУ СОШ с. Индерка | Каримова И.К. |
| 16. | Разработать программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Июнь-июль 2010 года | Приказ МБОУ СОШ с. Индерка | Каримова И.К. |
| 17. | Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности | Июнь-июль 2010 года | Приказ МБОУ СОШ с. Индерка | Каримова И.К. |
| 18. | Разработать и утвердить программу коррекционной работы образовательного учреждения | Июнь-июль 2010 года | Приказ МБОУ СОШ с. Индерка | Каримова И.К. |
|  | Методическое обеспечение |  |  |  |
| 19. | Провести обучающие семинары для руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по разработке образовательной программы общеобразовательного учреждения | Май 2010 года | Программа семинара | Никанина О.Г. Домнина В.Н. |
| 20. | Обучение Куликовой Р.В. учителя начальных классов МБОУ СОШ с.Индерка, осуществляющей переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 01.09.2010 года | Июнь 2010 года | Удостоверение о курсовой подготовке | Ефремова Е.В. |
| 21. | Организовать курсовую подготовку учителей начальных классов Сосновоборского района, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 01.09.2011 года | 2010-2011 учебный год | Удостоверение о курсовой подготовке | Ефремова Е.В. Безбородова Н.В. |
| 22. | Провести проблемные семинары для учителей начальных классов, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 01.09.2011 года | 2010-2011 учебный год |  | Никанина О.Г. Ефремова Е.В. Каримова И.К. |
|  | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 25. | Обеспечить участие в курсовых мероприятиях учителей начальной школы образовательных учреждений, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | 2010-2011 учебный год |  | Руководители общеобразовательных учреждений |