Приложение

Утверждено

Постановлением   администрации

Сосновоборского района

«29» октября  2010 г. № 665

Паспорт

долгосрочной целевой программы «Организация отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков в Сосновоборском районе

на 2011 – 2015 годы»

| Наименование целевой программы | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сосновоборском районе на 2011 – 2015 годы |
| --- | --- |
| Заказчик целевой программы | Администрация Сосновоборского района |
| Разработчик целевой программы | Отдел образования Сосновоборского района |
| Исполнитель – координатор целевой программы | Отдел образования Сосновоборского района |
| Исполнители Программы | Отдел образования Сосновоборского района, общеобразовательные учреждения района, УСЗН и ОТ, МУЗ «Сосновоборская ЦРБ», Управление финансов Сосновоборского района, ГБУ ЦЗН Сосновоборского района (по согласованию) |
| Цель Программы | повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
| Задачи Программы | - организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сосновоборского района, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; - укрепление и развитие материально-технической базы оздоровительных лагерей всех видов; - создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в оздоровительных лагерях. |
| Целевые индикаторы | - доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Сосновоборского района (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению). - удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 6 до 17 лет). - удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). |
| Срок реализации Программы | 2011 – 2015 гг. |
| Перечень основных направлений Программы | - развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков, - модернизацию материально-технической базы оздоровительных лагерей всех типов; - совершенствование инфраструктуры отдыха и форм его организации, обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| Объем и источники финансирования Программы | общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы из бюджета Сосновоборского района 1945,65 тыс. руб. в том числе: - 2011 год – 381,13 тыс. руб.; - 2012 год – 401,13 тыс. руб.; - 2013 год – 401,13 тыс. руб.; - 2014 год – 381,13 тыс. руб.; - 2015 год – 381,13 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повысить удовлетворенность населения до 80 % услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков; - увеличить количество детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 6 до 17 лет; - увеличить количество детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); - снижение роста негативных социальных явлений в детско-молодежной среде; - позитивная динамика изменений числа сторонников здорового образа жизни. |
| Организация контроля за исполнением Программы | - общий контроль за исполнением Программы возлагается на администрацию Сосновоборского района; - текущий контроль за ходом реализации мероприятий осуществляет отдел образования Сосновоборского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Одним из важных вопросов социальной политики является организация системы отдыха и оздоровления детей и подростков, так как от того, насколько они здоровы и активны, зависит благополучие нашего общества. В настоящее время особенно актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и, соответственно,  удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Система отдыха и оздоровления детей и подростков в Сосновоборском районе  имеет ряд особенностей. Основным элементом данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций контроля, информационное обеспечение и повышение уровня                       материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

В настоящее время создана система координации в сфере отдыха и оздоровления через работу межведомственной комиссий. Межведомственная комиссия является постоянно действующей.

Система финансирования отдыха и оздоровления и занятости  детей и подростков строится на привлечении средств из всех возможных источников: федерального, областного и местных бюджетов, средств организаций, родителей.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Сосновоборском  районе  осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания, в которой функционируют следующие организации:

- лагеря дневного пребывания детей и подростков, организуемых на базе  общеобразовательных учреждений;

- лагерь дневного пребывания детей и подростков «Земляничка», организуемый  на базе  МБУ КСЦОН;

- профильные лагеря  (спортивно-оздоровительные,  военно-спортивные туристические, экологические, краеведческие).

В течение последних 10 лет ежегодно регистрируется рост заболеваемости детей. Одной из причин ухудшения детского и подросткового здоровья является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. В этой связи дети и подростки данной категории в первоочередном порядке нуждаются в адресной  поддержке и предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению.

- 2.Сроки и этапы решения проблем программными методами

- Программа реализуется в период с 2011 по 2015 годы. В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям  (механизм реализации  Программы). По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

- 3. Мероприятия реализации Программы

| - № п./п. | - Наименование мероприятия | - Исполнители | - Срок исполнения (год) | - Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | - Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Всего | - Бюджет - района | - Бюджет Пензенской области | - Внебюджетные средства |  |
| - 2 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1 | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Земляничка» | - МБУ КСЦОН | - Итого | - 25 | - 25 |  |  | Обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия лагере |
|  |  |  | - 2011 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - 5 | - 5 |  |  |  |
| - 2. | Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях, санаториях, расположенных на территории Пензенской области. Оплата проезда организованных групп детей к местам отдыха и обратно. Организация специализированных, профильных экологических, краеведческих экспедиций от 10 до 17 лет | - Отдел образования Сосновоборского района, Управление социальной защиты населения и охраны труда администрации, МУЗ «Сосновоборская ЦРБ» | - Итого | - 190 | - 190 |  |  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сосновоборского района, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
|  |  |  | - 2011 | - 30 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - 40 | - 40 |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - 40 | - 40 |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - 40 | - 40 |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - 40 | - 40 |  |  |  |
| - 3. | Проведение районного фестиваля оздоровительных лагерей: «Дети за здоровый образ жизни!» с общим количеством участников не менее 300 человек | - Отдел образования Сосновоборского района | - Итого | - 25 | - 25 |  |  | - Привлечение максимального количества оздоровительных лагерей для участия в фестивале |
|  |  |  | - 2011 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - 5 | - 5 |  |  |  |
| - 4. | - Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в оздоровительных лагерях дневного пребывания, приобретение аптечек | - Отдел образования Сосновоборского района | - Итого | - 290 | - 290 |  |  | - Обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия в оздоровительных лагерях |
|  |  |  | - 2011 | - 50 | - 50 |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - 60 | - 60 |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - 60 | - 60 |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - 60 | - 60 |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - 60 | - 60 |  |  |  |
| - 5. | Проведение районного конкурса вариативных программ в сфере организации детского отдыха и оздоровления, на лучшее учреждение оздоровления и отдыха детей | - Отдел образования Сосновоборского района, УСЗН и ОТ администрации района | - Итого | - 25 | - 25 |  |  | - Повышение качества организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
|  |  |  | - 2011 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - 5 | - 5 |  |  |  |
| - 6. | - Проведение межведомственных семинаров, совещаний, «круглых столов» (в том числе выездных) по вопросам организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей (для организаторов отдыха и оздоровления детей, руководителей оздоровительных учреждений | - Отдел образования Сосновоборского района с приглашением всех заинтересованных структур | - Итого | - - | - - |  |  | - Проведение межведомственных семинаров, совещаний, «круглых столов» |
|  |  |  | - 2011 | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - - | - - |  |  |  |
| - 7. | Участие в областных выставках, конкурсах, конференциях, семинарах, фестивалях по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | - Отдел образования Сосновоборского района, МУЗ «Сосновоборская ЦРБ», УСЗН и ОТ администрации района | - Итого | - 25 | - 25 |  |  |  |
|  |  |  | - 2011 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - 5 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - 5 | - 5 |  |  |  |
| - 8. | - Организация и проведение мониторингов удовлетворенности населения по организации отдыха и оздоровления и эффективности деятельности оздоровительных учреждений, находящихся на территории Сосновоборского района | - Отдел образования Сосновоборского района, МУЗ «Сосновоборская ЦРБ» | - Итого | - - | - - |  |  | - Определение качества предоставления услуг по организации отдыха и оздоровления. |
|  |  |  | - 2011 | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - - | - - |  |  |  |
| - 9. | - Определение поставщиков продуктов питания для каждого оздоровительного учреждения | - Отдел образования Сосновоборского района, УСЗН и ОТ администрации района | - Итого | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2011 | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - - | - - |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - - | - - |  |  |  |
| - 10. | - Введение в рацион питания и снабжение детских оздоровительных учреждений пищевыми продуктами, обогащенными витаминами, микро- и макронутриентами. | - Образовательные учреждения | - Итого | - 25 | - 25 |  |  | - Усиление оздоровительного эффекта |
|  |  |  | - 2011 | - 5 | - 5 |  |  | - - |
|  |  |  | - 2012 | - 5 | - 5 |  |  | - - |
|  |  |  | - 2013 | - 5 | - 5 |  |  | - - |
|  |  |  | - 2014 | - 5 | - 5 |  |  | - - |
|  |  |  | - 2015 | - 5 | - 5 |  |  | - - |
| - 11. | - Проведение текущего косметического ремонта, обновление мебели, оборудования для соблюдения личной гигиены. | - Образовательные - учреждения | - Итого | - 260 | - 260 |  |  | - Благоустройство мест отдыха детей |
|  |  |  | - 2011 | - 60 | - 60 |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - 60 | - 60 |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - 60 | - 60 |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - 40 | - 40 |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - 40 | - 40 |  |  |  |
| - 12 | - Организация и проведение экскурсий «Знай и люби свой Пензенский край» | - Образовательные - учреждения | - Итого | - 20 | - 20 |  |  | - Обеспечить - организацию экскурсий по - Пензенскому краю |
|  |  |  | - 2011 | - 4 | - 4 |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - 4 | - 4 |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - 4 | - 4 |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - 4 | - 4 |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - 4 | - 4 |  |  |  |
| - 13 | - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних | - Отдел образования, образовательные учреждения, ГБО ЦЗН | - Итого | - 1060,65 | - 1060,65 |  |  |  |
|  |  |  | - 2011 | - 212,13 | - 212,13 |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - 212,13 | - 212,13 |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - 212,13 | - 212,13 |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - 212,13 | - 212,13 |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - 212,13 | - 212,13 |  |  |  |
| - 14 | - Определить продолжительность смены в оздоровительных учреждениях дневного пребывания в период летних каникул не менее 21 дня; в осенние, зимние и весенние каникулы не менее 7 дней. | - Отдел образования Сосновоборского района, - образовательные - учреждения. | - 2011 - 2015 | - - |  |  |  | - Снижение правонарушений среди несовершеннолетних |
| - Итого |  |  | - Итого | - 1945,65 | - 1945,65 |  |  |  |
|  |  |  | - 2011 | - 381,13 | - 381,13 |  |  |  |
|  |  |  | - 2012 | - 401,13 | - 401,13 |  |  |  |
|  |  |  | - 2013 | - 401,13 | - 401,13 |  |  |  |
|  |  |  | - 2014 | - 381,13 | - 381,13 |  |  |  |
|  |  |  | - 2015 | - 381,13 | - 381,13 |  |  |  |

- 4. Организация управления Программой и контроль

- за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком – администрацией  Сосновоборского  района.

Муниципальный  заказчик осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий  программы:

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке Программы на основании анализа результатов ее выполнения за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- информирует Управление финансов  Сосновоборского района  о заключенных контрактах (договорах) со всеми участниками реализации Программ по их финансированию из бюджета Пензенской области, местных бюджетов и внебюджетных источников.

- с учетом выделяемых на реализацию Программ финансовых средств ежегодно уточняет программные мероприятия, вносит соответствующие коррективы в механизм реализации Программы, состав исполнителей.

5. Ожидаемые конечные результаты

- повысить удовлетворенность населения до 80 % услугами по   организации отдыха и оздоровления детей и подростков;

- увеличить количество детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 6 до 17 лет;

- увеличить количество детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);

- снижение роста негативных социальных явлений в детско-молодежной среде;

- позитивная динамика изменений числа сторонников здорового образа жизни.